## Modelo de Cronograma de Projeto
				Modelo de cronograma para Excel

Status	Nome da Tarefa	Início	Término	Duração (dias)	Dias usados
ok	Gerar fingerprints	14/02/18	14/02/18	3	1
ok	Clusterizar ligantes	15/02/18	15/02/18	2	1
ok	Obter grupos de átomos a partir de resíduos/ligantes	17/02/18	20/02/18	2	4
	Calcular interações envolvendo vários tipos de moléculas	21/02/18	21/02/18	1
ok	Calcular interação iônica	22/02/18	22/02/18	0,5	1
ok	Calcular interação hidrofóbica	20/02/18	20/02/18	0,5	1
	Calcular interação covalente	20/02/18	20/02/18	0,5
ok	Calcular ponte de hidrogênio	21/02/18	22/02/18	2	2
ok	Calcular ponte de halogênio	21/02/18	02/03/18	2	10
ok	Calcular pi-cátion	26/02/18	26/02/18	2	1
	Calcular interação metálica	27/02/18	27/02/18	1
	Calcular clash	28/02/18	01/03/18	2
	Faltam todas tarefas com acesso ao banco	02/03/18	06/03/18	5
ok	Verificar o que é melhor, Obabel ou RDKit
ok	Gerar imagem dos ligantes
ok	Converter uma molécula
ok	Gerar arquivos com as cadeias a serem alinhadas com o TMAlign
ok	Salvar alinhamento gerado com o TMAlign
ok	Parsear estruturas após aplicar o alinhamento com o TM
ok	Verificar se PDB existe e se está atualizado
ok	Criar fluxo para processamento das etapas anteriores
ok	Download de PDBs
ok	Validar se nAPOLI entries estão corretas
ok	Validar a existência de uma molécula
ok	Calcular empilhamento aromático
ok	Calcular contatos entre resíduos (KDTree)
ok	Alinhar estruturas com TMAlign

## Aviso
Quaisquer artigos, modelos ou informação fornecidos pela Smartsheet, no site, são para referência apenas. Enquanto, por nossa parte, procuramos manter as informações atualizadas e corretas, nós não fornecemos representações ou garantias de maneira alguma, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade no que diz respeito ao website ou informação, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no website. Toda e qualquer confiança colocada sobre a informação é, portanto, estritamente de seu próprio risco.