## Modelo de Cronograma de Projeto
				Modelo de cronograma para Excel

Status	Nome da Tarefa	Início	Término	Duração (dias)	1
	Verificar o que é melhor, Obabel ou RDKit	04/02/18	04/02/18	1
	Gerar imagem dos ligantes	05/02/18	05/02/18	0,5
	Adicionar hidrogênio em uma molécula	05/02/18	05/02/18	0,5
	Gerar fingerprints	06/02/18	06/02/18	1
	Clusterizar ligantes	07/02/18	08/02/18	2
	Obter grupos de átomos a partir de resíduos/ligantes	09/02/18	10/02/18	2
	Calcular interações envolvendo vários tipos de moléculas	11/02/18	11/02/18	1
	Calcular interação iônica	12/02/18	12/02/18	0,5
	Calcular interação hidrofóbica	12/02/18	12/02/18	0,5
	Calcular interação covalente	12/02/18	12/02/18	0,5
	Calcular ponte de hidrogênio	13/02/18	14/02/18	2
	Calcular ponte de halogênio	13/02/18	14/02/18	2
	Calcular pi-cátion	14/02/18	15/02/18	2
	Calcular interação metálica	16/02/18	16/02/18	1
	Calcular clash	17/02/18	18/02/18	2
	Faltam todas tarefas com acesso ao banco	19/02/18	23/02/18	5
	Gerar arquivos com as cadeias a serem alinhadas com o TMAlign
	Salvar alinhamento gerado com o TMAlign			0,5
ok	Parsear estruturas após aplicar o alinhamento com o TM
ok	Verificar se PDB existe e se está atualizado			0,5
ok	Criar fluxo para processamento das etapas anteriores
ok	Download de PDBs			0,5
ok	Validar se nAPOLI entries estão corretas
ok	Validar a existência de uma molécula
ok	Calcular empilhamento aromático
ok	Calcular contatos entre resíduos (KDTree)
ok	Alinhar estruturas com TMAlign

## Aviso
Quaisquer artigos, modelos ou informação fornecidos pela Smartsheet, no site, são para referência apenas. Enquanto, por nossa parte, procuramos manter as informações atualizadas e corretas, nós não fornecemos representações ou garantias de maneira alguma, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade no que diz respeito ao website ou informação, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no website. Toda e qualquer confiança colocada sobre a informação é, portanto, estritamente de seu próprio risco.