## Modelo de Cronograma de Projeto
				Modelo de cronograma para Excel

Status	Nome da Tarefa	Início	Término	Duração (dias)	1
	Gerar fingerprints	12/02/18	14/02/18	3
	Clusterizar ligantes	15/02/18	16/02/18	2
	Obter grupos de átomos a partir de resíduos/ligantes	17/02/18	18/02/18	2
	Calcular interações envolvendo vários tipos de moléculas	19/02/18	19/02/18	1
	Calcular interação iônica	20/02/18	20/02/18	0,5
	Calcular interação hidrofóbica	20/02/18	20/02/18	0,5
	Calcular interação covalente	20/02/18	20/02/18	0,5
	Calcular ponte de hidrogênio	21/02/18	22/02/18	2
	Calcular ponte de halogênio	21/02/18	22/02/18	2
	Calcular pi-cátion	23/02/18	24/02/18	2
	Calcular interação metálica	25/02/18	25/02/18	1
	Calcular clash	26/02/18	27/02/18	2
	Faltam todas tarefas com acesso ao banco	28/02/18	04/03/18	5
ok	Verificar o que é melhor, Obabel ou RDKit
ok	Gerar imagem dos ligantes
ok	Converter uma molécula
ok	Gerar arquivos com as cadeias a serem alinhadas com o TMAlign
ok	Salvar alinhamento gerado com o TMAlign
ok	Parsear estruturas após aplicar o alinhamento com o TM
ok	Verificar se PDB existe e se está atualizado
ok	Criar fluxo para processamento das etapas anteriores
ok	Download de PDBs
ok	Validar se nAPOLI entries estão corretas
ok	Validar a existência de uma molécula
ok	Calcular empilhamento aromático
ok	Calcular contatos entre resíduos (KDTree)
ok	Alinhar estruturas com TMAlign

## Aviso
Quaisquer artigos, modelos ou informação fornecidos pela Smartsheet, no site, são para referência apenas. Enquanto, por nossa parte, procuramos manter as informações atualizadas e corretas, nós não fornecemos representações ou garantias de maneira alguma, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade no que diz respeito ao website ou informação, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no website. Toda e qualquer confiança colocada sobre a informação é, portanto, estritamente de seu próprio risco.